Утверждаю
Приказ  Управления образования Верховажского муниципального района
от 23.12.2017           №   53
План  мероприятий 
по обеспечению   реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в Верховажском муниципальном районе в 2018 году.
	№
	Направления мероприятий
	Ожидаемые результаты

	
	
	Муниципальный уровень ОУ
	Уровень ДОО

	1.
	Нормативно-правовое обеспечение   реализации ФГОС ДО

	1.1.
	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих   реализацию ФГОС ДО.
	 Разработка и утверждение плана работы   по  реализации  ФГОС ДО. Срок: декабрь, 2017 год.
Отв. Булганина Е.В.
  Разработка и утверждение плана работы творческой проблемной группы по методическому обеспечению   реализации ФГОС ДО. Срок: май, 2018 год.
Отв. Васильева Е.К.
 Координация деятельности по разработке локальных нормативных актов по дополнительным образовательным услугам, в том числе, платным.  
Срок: январь-апрель 2018 год

 Отв.: Булганина Е.В. 

Координация деятельности по разработке адаптированных образовательных программ.
Срок: июнь-август 2018 год.
Отв.: Булганина Е.В. 


	Разработка и утверждение планов   ДОО по   реализации  ФГОС ДО.
Срок: январь, 2018 год.

	
	
	
	 Разработка локальный актов для оказания дополнительных образовательных услуг, в том числе, платных. 
Срок: февраль - май 2018 год.


	
	
	
	Корректировка в соответствие с ФГОС рабочих программ педагогов. Срок; май,2017год.

	
	
	
	Разработка адаптированных образовательных программ в соответствие с и ФГОС ДО.
Срок:  июнь-август   2017

	2.
	Организационное обеспечение   реализации ФГОС ДО

	2.1.
	Организация деятельности    Совета руководителей  по   реализации ФГОС ДО.
	 Заседания Совета руководителей по реализации ФГОС ДО.
Срок: ежеквартально, в течение 2018 года.

	Заседания Совета педагогов  по реализации ФГОС ДО.
Срок: ежеквартально, в течение 2018 года.


	2.2.
	 Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО.
	Участие в работе совещаний с муниципальными координаторами по   реализации ФГОС ДО.

 Срок: По плану Департамента Образования.
 Организация работы  творческой проблемной группы   педагогов по реализации ФГОС ДО.
 Срок: ежеквартально, сентябрь – май 2018 года.
  Методическая, аналитическая и организационная работа по   реализации ФГОС ДО.    Организация взаимодействия  по преемственности ФГОС  НО и ФГОС ДО.  Обобщение лучшего опыта по вопросам реализации ФГОС  ДО.

Срок: постоянно. 
	 Осуществление методической работы ДОО, обеспечивающей сопровождение   реализации ФГОС ДО.
Создание условий для участия педагогических работников в  методических объединениях и творческой группе.


	2.3.
	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих ДО в форме семейного образования.
	 Координация и организационное сопровождение работы консультационных пунктов .МБДОУ «Детский сад №1 «Радость», «Детский сад комбинированного вида №2 «Солнышко». Срок: постоянно, в течение 2018 года
Размещение информационных материалов для родителей в постоянной рубрике газеты «Верховажский вестник».
Срок: постоянно, в течение 2018 года.
	Осуществление работы консультационных центров для оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, не посещающих дошкольные образовательные организации.
Срок: постоянно,   в течение 2018 года.
.

	3.
	Кадровое обеспечение   реализации ФГОС ДО

	3.1.
	Обеспечение   повышения квалификации руководящих и педагогически работников ДОО.
	  Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих кадров.  Срок:  в течение 2018 года

 Организация участия в курсах повышения квалификации, вебинарах. Срок:  в течение 2018 года

 Организация работы методических объединений и творческой проблемной группы.
Срок:  в течение 2018 года


	  Заявки на повышение квалификации.
Участие в курсах повышения квалификации, вебинарах
Участие в работе районных методических объединений, творческой группе.
Срок: в течение 2018 года
 

	3.2.
	Обеспечение аттестации педагогических работников ДОО.
	 Организация консультаций  для педагогических работников по подготовке к процедуре аттестации.   
Срок: в течение2018 года.
	Обеспечение участия в консультациях и мастер – классах по подготовке к аттестации.
Срок: в течение 2018 года

	4.
	Аналитическое и методическое обеспечение   реализации ФГОС ДО 

	4.1.


	Мониторинг условий   реализации ФГОС ДО.
	 Организация проведения мониторинга обеспечения доступности дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Срок: ежемесячно, 2018 год.
	Проведение мониторинга.
Срок: ежемесячно, 2018 год.

	
	
	Корректировка  Программы развития, Образовательных программ  с учетом результатов мониторинга. Срок: сентябрь, 2018
	Создание условий   реализации ФГОС ДО.
Срок: в течение 2018 года

	4.2.
	Разработка нормативных документов по вопросам   реализации ФГОС ДО.
	    Контроль   соответствия нормативной базы ДОО в   требованиям  ФГОС ДО. Срок: май, 2018.
	Анализ локальных актов ДОО на соответствие   требований ФГОС ДО. Срок:  постоянно.

	
	
	 Консультирование по  разработке адаптированных   основных образовательных программ ДОО в соответствии с ФГОС ДО.
Срок: май - июнь, 2018
Участие в совещаниях. Срок:   2018 год.

	Использование  методических рекомендаций по разработке адаптированных основных образовательных программ  дошкольного образования  на основе ФГОС ДО.
Срок: август , 2018

	
	
	Учет методических рекомендаций при оснащении ДОО

Срок: в течение года
	Учет методических рекомендаций при разработке ООП ДО  при организации закупок.
Корректировка ООП ДО с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО.
Срок: в течение 2018 года

	4.3.
	Использование федерального реестра  образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО.
	 Консультирование по использованию примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональный координационный совет

Срок: постоянно 
	Использование примерных образовательных программ при разработке ООП ДО.
Срок: постоянно.

	5.
	Финансово-экономическое обеспечение   реализации ФГОС ДО

	5.1.
	Реализация полномочий Управления образования по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО.
	 Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области ДО.
Срок:   постоянно, 2018 год.
Увеличение  до 100 % доли родителей, получающих услуги по выплате денежной компенсации части родительской платы за посещение ребенком дошкольного учреждения в электронном виде посредством портала госуслуг, разъяснение регламента. 
Срок:   постоянно, 2018 год.


	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ.
Срок: ноябрь-декабрь, 2018
Продолжить  консультационную работу в соответствии с Регламентом с родителями по  получению услуги по выплате денежной компенсации части родительской платы за посещение ребенком дошкольного учреждения в электронном виде посредством портала госуслуг. Срок:   постоянно.  

	5.2.
	Оказание   дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ ДО в условиях   реализации ФГОС ДО.
	Получение образовательными организациями, реализующими программы ДО,   лицензий на дополнительные программы ДО.
Срок:  в течение 2018 года

Оказание платных дополнительных образовательных услуг.
Срок:  2 полугодие 2018 года


	Изучение потребности в    дополнительных образовательных программах и предоставление дополнительных образовательных услуг, в том числе платных, организациями,  реализующими программы ДО. Получение лицензий на дополнительные программы.
Срок: в течение 2018 года


	6.
	Информационное обеспечение  реализации ФГОС ДО

	6.1.
	Проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ДО.
	Участие в областных научно-практических конференциях, совещаниях, педагогических чтениях.   Срок:   2018 год.
Проведение Фестиваля педагогический идей «Особенности современной организации дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО».   Срок: февраль, 2018 год.
Участие в межрайонном семинаре «Формирование детского творческого конструирования на основе развития технических навыков  в соответствии с ФГОС ДО» п. Вожега Срок: март, 2018 год

	Участие в конференциях, совещаниях, педагогических чтениях. Проведение методических мероприятий в ДОО.
Срок:   2018 год.
 

	6.2.
	Информационное сопровождение в СМИ введения и реализации ФГОС ДО.
	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, на сайте Управления образования о   реализации ФГОС ДО.
Срок: в течение2018  года.

	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, на Сайтах МОУ о   реализации ФГОС ДО.
Срок: в течение 2018 года.


