Приложение к приказу

Управления образования

от 05.09.2016 г. № 108

План-график

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

в общеобразовательных организациях Верховажского муниципального района

на 2016/2017 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС общего образования |  |  |
| 1.1. | Изучение приказа Департамента образования области «О критериях и показателях готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС среднего общего образования» | В течение года | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
|  | 2. Организационное обеспечение введения ФГОС общего образования |  |  |
| 2.1. | Изучение материалов и методических рекомендаций регионального учебно-методического объединения в системе общего образования | ежеквартально | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 2.2. | Организация участия педагогических работников в семинарах и совещаниях с муниципальными координаторами и руководителями общеобразовательных организаций области по вопросам реализации ФГОС начального общего образования, введения ФГОС основного общего и среднего общего образования | ежеквартально | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 2.3. | Участие в совещании с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по теме «Векторы развития системы общего образования в условиях введения и реализации ФГОС» | март 2017 года | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 2.4. | Организация и проведение семинаров и совещаний по вопросам реализации ФГОС начального общего образования, введения ФГОС основного общего и среднего общего образования с различными категориями педагогических работников | В течение года | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 2.5. | Проведение анализа эффективности и качества услуг в сфере общего образования: | в соответствии с отдельным планом – графиком ДО | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 2.5.1. | Сбор данных и проведение анализа эффективности использования современного интерактивного оборудования | В течение года | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 2.5.2. | Сбор данных и проведение анализа состояния учебных библиотечных фондов для изучения потребности в учебниках и учебных пособиях для реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования в 2017 - 2018 учебном году. | декабрь 2016 года | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 2.5.3 | Сбор данных и проведение анализа реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы», а также подготовка аналитических справок в Департамент образования области | ежеквартально | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 2.5.4. | Сбор данных и анализ результатов стартовой диагностики обучающихся 1-х классов, приступающих к реализации ФГОС начального общего образования, и обучающихся 5-х классов, приступающих к реализации ФГОС основного общего образования | сентябрь - ноябрь 2016 года | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 2.5.5. | Анализ результатов освоения основной образовательной программы (далее - ООП) начального общего образования обучающимися 5-х классов | август-октябрь 2016 года | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 2.5.6. | Сбор данных и проведение анализа профилизации и подготовки к профилизации образования в общеобразовательных организациях района, реализующих программы среднего общего образования. | апрель 2017 года | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 2.5.7. | Сбор данных и проведение анализа освоения ООП основного общего образования обучающимися 7 классов, реализующих ФГОС ООО в опережающем режиме | сентябрь-октябрь 2016 | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 2.5.8. | Сбор данных и проведение анализа готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС среднего общего образования | март-апрель 2017 года | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 2.5.9. | Сбор данных и проведение анализа состояния профориентационной работы в образовательных организациях. | октябрь-ноябрь 2016 года | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 2.5.10. | Сбор данных и проведение анализа образовательной потребности выпускников 9-11 классов (по выбору направлений профессиональной подготовки и продолжению образования) | сентябрь-октябрь 2016 года январь-февраль 2017 года | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 2.6. | Независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках функционирования региональной системы оценки качества образования: | в соответствии с отдельным планом – графиком ДО | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 2.6.1. | Сбор данных и проведение анализа читательской грамотности обучающихся 5-х, 7-х, 9-х классов | январь-февраль 2017 года | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 2.7. | Организация и проведение районных конкурсов в соответствии с календарным планом - графиком проведения областных мероприятий с обучающимися на 2016-2017 учебный год, утвержденным приказом Департамента образования области. Организация участия в областных конкурсах. | в соответствии с календарным планом - графиком | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 2.8. | Подготовка итогового отчета о реализации ФГОС основного общего образования и предоставление в Департамент образования области: - в части выполнения мероприятий настоящего плана-графика; - о результатах самообследования общеобразовательных организаций, размещенных на сайтах общеобразовательных организаций, в части реализации ФГОС основного общего образования | до 1 октября 2016 года | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
|  | 3. Кадровое и научно-методическое обеспечение введения ФГОС общего образования |  |  |
| 3.1. | Сбор заявок и организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования | Август 2016 года - июнь 2017 года | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 3.3. | Организация участия в обучающих семинарах для муниципальных тьюторов по вопросам реализации ФГОС основного общего образования, введения ФГОС среднего общего образования: - оценка индивидуального прогресса обучающихся в освоении учебных программ по предметным областям основного общего образования; - тьюторское сопровождение индивидуальной образовательной траектории обучающихся в условиях перехода на профильное обучение; - организация внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; - эффективные методы повышения ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов в условиях реализации ФГОС | ежеквартально в соответствии с планом деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 3.4. | Организация участия в обучающих семинарах, совещаниях: - для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 с последующим тестированием; - для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9 | октябрь 2016 года февраль 2017 года | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 3.5. | Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | январь-апрель 2017 года | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 3.6. | Изучение методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования, размещенных на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»: - по проектированию ООП среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС; - по использованию электронных форм учебников в условиях реализации ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования; - по подготовке обучающихся к выполнению индивидуального проекта в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; - по разработке программ повышения качества деятельности общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты освоения учебных предметов по итогам ГИА; - для учителей общеобразовательных организаций по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом организации и проведения ГИА в 2016 году | В течение года | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 3.7. | Организация участия педагогических и руководящих работников в вебинарах, видеоконференциях и методических семинарах с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств | в течение года | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 3.8. | Подготовка к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА): - анализ результатов ГИА; - участие в курсах повышения квалификации педагогических работников с учетом данных анализа результатов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по обязательным предметам и предметам по выбору | в течение года | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
|  | 4. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС общего образования |  |  |
| 4.1. | Подготовка статей по вопросам введения и реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования для районной газеты «Верховажский вестник», для журнала «Источник» | В течение года | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 4.2. | Изучение актуальной информации по вопросам реализации ФГОС начального общего образования и введения ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» | ежемесячно | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 4.3. | Изучение информации, размещённой в виртуальных методических кабинетах ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования, а также виртуальном методическом кабинете для муниципальных координаторов и муниципальных тьюторов, сопровождающих введение ФГОС | ежемесячно | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 4.4. | Изучение материалов, размещенных в сети Интернет, тематических сборников серии «Работаем по ФГОС» по распространению опыта реализации ФГОС основного общего образования, общеобразовательными организациями, реализующими ФГОС основного общего образования в опережающем режиме: - система внутришкольной оценки образовательных результатов освоения ООП; - планирование и модели организации внеурочной деятельности; -программа формирования ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов в условиях ФГОС | Август - октябрь 2016 г. | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 4.5. | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся, общественности о введении и реализации ФГОС основного общего образования на родительских конференциях, родительских собраниях, посредством СМИ, Интернет | в течение года | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 4.6. | Изучение методических рекомендаций для родителей (законных представителей) обучающихся, для проведения родительских собраний по профильному обучению и реализации ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования в рамках подготовки и введения профильного обучения, создание буклетов по данному вопросу | октябрь 2016 | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 4.7. | Участие в сетевых сообществах учителей-предметников общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего и среднего общего образования с использованием сети Интернет (математика, история и обществознание, география, технология, музыка, изобразительное искусство, физическая культура) | в течение года | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |
| 4.8. | Изучение уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством общего образования при реализации ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования и информирование общественности о результатах изучения: - информирование общественности о результатах изучения мнения родителей (законных представителей) выпускников 4-х классов 2016 года; - проведение анкетирования родителей (законных представителей) выпускников 4-х классов 2017 года; - проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 5 классов, приступивших к реализации ФГОС основного общего образования; - проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций, приступивших к реализации ФГОС основного общего образования в опережающем режиме. | По графику Департамента образования | Управление образования, КУ СО ВМР «Центр ООО» |