Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Верховажского муниципального района

от 25.08.2017 года № 88

Комплекс мер

по модернизации организационно-управленческих и финансово-кономических механизмов в системе дополнительного образования (план мероприятий)

на 2017 год

### 1. Общие положения

Настоящий комплекс мер по модернизации организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного образования Верховажского муниципального района (план мероприятий) на 2017 год (далее – Комплекс мер) реализуется в рамках подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования» государственной программы  «Развитие образования Вологодской области на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 22.10.2012 № 1243, в рамках подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы Верховажского муниципального района «Развитие образования  на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации района от 29.12.2016 № 419, и направлен на формирование организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей Верховажского муниципального района, и включает в себя мероприятия, направленные на:

увеличение охвата детей программами дополнительного образования, в том числе технической и естественнонаучной направленностей;

формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей, в том числе по внедрению и распространению модели персонифицированного финансирования, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ;

повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования.

### 2. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы реализации

### Общее количество детей на 01.01.2017 и на 01.01.2018 % охваченных (план)

| Ожидаемые результаты | Целевые индикаторы |
| --- | --- |
|  | с 01 сентября 2017 по 31 декабря 2017 |
| 1) увеличение числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами | И.1 Число детей в возрасте от 7-ми до 17 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, человек |
|  | 1550 |
| 2) увеличение числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности | И.2 Число детей, в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и (или) естественнонаучной направленности, человек |
|  | 400 |
|  | И.3 Число детей, в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической направленности, человек |
|  | 200 |
| 3) внедрение системы получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования | И.4 Количество образовательных организаций, в которых реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
|  | 1 |
| 4) наличие доступа негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, к финансированию за счет бюджетных ассигнований | И.5 Число негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований, единиц |
|  | 0 |
| 5) введение системы независимой оценки качества дополнительного образования детей | И.6 Доля организаций дополнительного образования детей, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей, % |
|  | 100 |
| 6) повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования | И.7 Доля руководящих и педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации по модернизированным программам, % |
|  | 70 |
| 7) работа ресурсного центра для методического обеспечения и координации деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы различной направленности | И.8 Количество ресурсных центров для методического обеспечения и координации деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы различной направленности, единиц |
|  | 0 |

### 3. Мероприятия, направленные на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации |  | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Мероприятия, направленные на увеличение охвата детей программами дополнительного образования, в том числе технической и естественнонаучной направленностей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание и сопровождение деятельности пилотных площадок для разработки и апробации современных программ технической и естественнонаучной направленности | Управление образования | 2017 год |  | Индикаторы 1, 2, 3, 5, 7, 8 |  |
| 1.2. | Формирование банка общеобразовательных программ дополнительного образования детей, в том числе технической и естественнонаучной направленности | МБУ ДО «Центр дополнительного образования» | 2017 год |  |  |  |
| 1.3. | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию общеобразовательных программ дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленности | Управление образования, МБУ ДО «Центр дополнительного образования» | 2017 год |  |  |  |
| 2. Реализация мероприятий, направленных на внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение муниципальных правых актов, регламентирующих проведение эксперимента по внедрению персонифицированного финансирования | Управление образования | 2017 год |  | Индикаторы 4,5,8 |  |
| 2.2. | Организационное, информационное и методическое сопровождение эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования | Управление образования | 2017 год |  |  |  |
| 2.3. | Обеспечение финансовых условий для реализации модели персонифицированного финансирования | Администрация Верховажского муниципального района | 2017 год |  |  |  |
| 2.4. | Проведение эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования в МБУ ДО «Центр дополнительного образования» | Управление образования, МБУ ДО «Центр дополнительного образования» | Сентябрь 2017 года – декабрь 2017 года |  |  |  |
| 3. Вовлечение учреждений дополнительного образования в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация участия в независимой оценке качества образовательной деятельности МБУ ДО «Центр дополнительного образования», проводимой БОУ СО ВО «ЦИиОКО» | Управление образования, МБУ ДО «Центр дополнительного образования», БОУ СО ВО «ЦИиОКО» |  | 2017 год | Индикатор 6 |  |
| 4. Мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, МБУ ДО «Центр дополнительного образования» |  | 2017 год | Индикатор 7 |  |
| 4.2. | Организация и проведение мероприятий, семинаров с руководящими и педагогическими работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность | Управление образования, МБУ ДО «Центр дополнительного образования» |  | 2017 год |  |  |
| 5. Организационное сопровождение мероприятий, направленных на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей, в рамках комплекса мер |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение совещаний по реализации комплекса мер | Управление образования |  | 2017 год | Индикаторы 4, 8 |  |

4. Основные положения о проведении эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования

  - Общие сведения

| 1 | Период действия эксперимента персонифицированного финансирования | с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года |
| --- | --- | --- |
| 2 | Перечень детей, которым предоставляются сертификаты дополнительного образования | Дети в возрасте от 7 до 17 лет вне зависимости от наличия ограниченных возможностей здоровья |
| 3 | Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств бюджета Верховажского муниципального района на период действия программы персонифицированного финансирования (не более), ед. | 214 |
| 4 | Общий объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в соответствии с муниципальной программой развития образования на период действия программы персонифицированного финансирования, рублей | 2017 год |
|  |  | 703160,7 |
| 5 | Норматив обеспечения сертификатов дополнительного образования, рублей: | 2017 год |
|  |  | 3280,71 |
| 6 | На период действия программы персонифицированного финансирования установлены следующие ограничения числа услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, которые финансируются за счет сертификатов дополнительного образования: |  |
| 6.1 | при реализации программ технической направленности | ограничение не установлено |
| 6.2 | при реализации образовательных программ художественной направленности | Ограничение не установлено |
| 6.3 | при реализации образовательных программ физкультурно-спортивной направленности | Ограничение не установлено |
| 6.4 | при реализации образовательных программ естественно-научной направленности | 0 услуг |
| 6.5 | при реализации образовательных программ туристско-краеведческой направленности | Ограничение не установлено |
| 6.6 | при реализации образовательных программ социально-педагогической направленности | Ограничение не установлено |

  - Порядок сопровождения реализации эксперимента персонифицированного финансирования

- Ответственным исполнителем эксперимента персонифицированного финансирования является Управление образования Верховажского муниципального района.

- Предоставление сертификатов дополнительного образования осуществляется в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, утверждёнными приказом Управления образования от 25.08.2017 № 90, лицам, указанным в пункте 2 раздела 4.1. Комплекса мер, с учётом ограничений, установленных в пункте 3 раздела 4.1. Комплекса мер.

- Один ребёнок может использовать для оплаты образовательных услуг только один сертификат дополнительного образования.

- Финансовое обеспечение услуг, оказываемых за счёт средств сертификата, осуществляется в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования некоммерческой организацией, прошедшей конкурсный отбор.

- В счёт оплаты образовательных услуг, получаемых одним ребёнком в течение периода действия программы персонифицированного финансирования, не может быть направлено финансовых средств в объёме, превышающем норматив обеспечения сертификатов дополнительного образования, указанный в пункте 5 раздела 4.1. Комплекса мер.

- В течение периода действия эксперимента персонифицированного финансирования за счет сертификатов дополнительного образования не может быть оплачено больше услуг, чем предусмотрено в пунктах 6.1–6.6 раздела 4.1. Комплекса мер.